平煤〔２００８〕１１１号

关于下达2008年科技项目和资金计划的

通         知

各原煤生产单位、选煤厂、基建施工单位，坑口电厂、医疗集团、物资供应公司、运销公司、铁运处、设备租赁公司、东联公司、勘探工程处、焦化公司、飞行化工公司、开封东大公司、开封炭素公司、兴平监理公司、天成公司、易成公司、设计院、供水总厂、平职学院、安监局、公司工会、生产处、通风管理中心、机电处、开拓处、总办室、基建处、地测处、组织部人事处、党委办公室、办公室、财务处、计划处、企管部、多经综合处、法律事务处、环保中心、计算机通讯分公司、内部结算中心、教委、安培中心、老科协、技术中心：

2008年科技项目和资金计划已经集团公司同意，现予下达，并就有关事宜通知如下，请认真贯彻落实。

一、根据《关于印发<技术开发资金管理办法>的通知》（平煤〔2003〕69号）精神，集团公司科技计划项目分为：集团公司科研补助资金项目、天安公司科研补助资金项目和基层单位自筹资金项目三部分。2008年，集团公司科研补助资金计划项目51项，项目总资金8873万元，其中补助资金1019万元；天安公司科研补助资金计划项目65项，项目总资金30239万元，其中补助资金2869万元。基层单位自筹资金项目465项，项目总资金112063万元。科技项目承担单位要积极落实科研配套资金及工程资金，抓紧项目研究与实施工作，确保项目按期完成。

二、为保证科研项目的顺利实施，科学确定项目应达到的技术经济指标和资金预算，资金在20万元以上（包括20万元）的研究项目原则上要先通过专家论证。通过论证的项目签订科技合同并按进度付款。没有通过论证或计划下达1个月内不报论证方案，也不说明原因的项目，视为自动放弃，项目资金由集团公司进行调整。20万元以下的研究项目，计划下达后签订科技合同，根据项目进度拨付资金。

三、项目承担单位每月10日至20日向科技管理部门申报项目进度及相关材料，经核实后汇总报财务部门拨付资金。项目承担单位不得虚报项目进度，一经发现，集团公司将扣回全部补助资金。

四、科技合同及计划任务书一经签订必须严格执行，一般不作调整。若确需调整，须报集团公司总工程师批准。如遇特殊情况，科技项目不能按计划完成，必须由承担单位提出延期、撤项申请，报请集团公司总工程师批准。

五、科技项目完成后要按照科技合同中确定的考核指标进行验收或鉴定（跨年度的项目要进行阶段验收）。年终未验收（鉴定）的科技项目，按当年实际进度决算，其剩余工作量原则上由项目承担单位次年自筹资金。

六、为避免企业重复投资，加强知识产权保护，所有对外科技合同（包括自筹资金项目），必须经科技管理部门（技术中心科技综合管理办公室）、法律事务处、企管部审查，报集团公司总工程师批准后，方可签订。重大对外科技合同，科技管理部门、法律事务处要参与合同谈判及文本起草工作。

七、列入集团公司科技计划的自筹资金项目，基层单位科研管理部门要完善手续，按照项目进度逐月进行财务入账。项目完成后要及时将项目计划任务书及对外签订的合同报科技管理部门备案，由科技管理部门统一组织验收。对没有立项、不备案的项目，科技管理部门不组织验收、鉴定、评奖，财务部门不予列入成本进行财务结算。

八、2008年各单位科技开发费支出的发生要有所增长，年终将作为开发费抵扣指标进行考核。为鼓励各单位开展研发，对各单位所发生的科技开发费支出（包括计划项目和自筹资金项目）按《关于印发<平煤集团公司技术开发费税前加计抵税管理办法>的通知》（平煤〔2005〕180号）文件规定返还目标成本，对不认真填报备案资料及有立项且符合科技开发费加计扣除条件而未取得加计扣除的单位，集团公司将追究该单位责任。

九、项目科技合同、计划任务书的电子文档在平煤科技管理信息系统（kjglxx.pmjt.com.cn）上发布，承担单位可从上述网站下载。

附件：2008年科技项目和资金计划明细

平顶山煤业（集团）有限责任公司

二○○八年四月一日

（此为电子公文）

| 平煤集团公司2008年科研补助资金计划项目 ( 51项，资金1019万元) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 承担单位 | 实施地点 | 起止时间 | 项目总资金 | 补助资金 | 备 注 |
| 一 | 重点攻关项目（22项，678万元） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高应力高突区域煤巷安全快速掘进综合技术研究 | 技术中心 开拓处 | 集团公司 | 2008.1- 2008.12 | 570 | 70 |  |
| 2 | 坑口电厂#1机组热力控制系统改造 | 坑口电厂 | 坑口电厂 | 2007.10-2008.10 | 1003 | 50 |  |
| 3 | 65%节能无芯柱砌块板式小高层住宅的研究应用 | 技术中心 | 集团公司 | 2008.1-2009.10 | 1280 | 50 |  |
| 4 | 平煤集团煤层气地面抽采利用试验研究 | 技术中心 勘探公司 | 集团公司 | 2008.1-2008.12 | 175 | 50 |  |
| 5 | 梨园矿宁庄井地下水防治研究 | 技术中心 梨园矿 | 梨园矿 | 2008.1-2008.12 | 144 | 40 |  |
| 6 | 2万吨/年氯化亚砜关键设备放大及工艺研究 | 技术中心 | 集团公司 | 2008.1-2008.12 | 1834 | 40 |  |
| 7 | 平煤集团危化行业安全规范化管理的研究与应用 | 安监局 | 集团公司 | 2008.1-2008.12 | 30 | 30 |  |
| 8 | 梨园矿宁庄井大变形巷道流变控制技术研究 | 技术中心 梨园矿 | 梨园矿 | 2008.1-2008.12 | 252 | 30 |  |
| 9 | 低浓度瓦斯过焓燃烧利用技术研究及装置开发 | 平职学院 | 平职学院 | 2008.1—2008.12 | 117 | 30 |  |
| 10 | 梨园矿长虹公司瓦斯地质规律及瓦斯综合治理技术研究 | 技术中心 通风中心 梨园矿 | 梨园矿 | 2008.1-2008.12 | 501 | 30 |  |
| 11 | 庚20煤层采空区自然发火研究与防治 | 二矿 | 二矿 | 2008.3-2008.10 | 100 | 30 |  |
| 12 | 灰岩承压水条件下安全开采技术的研究与应用 | 二矿 地测处 | 二矿 | 2007.9-2008.10 | 353 | 30 |  |
| 13 | 叠片浓缩机的研制应用 | 技术中心 | 集团公司 | 2008.1-2008.12 | 90 | 30 |  |
| 14 | 企业计算虚拟化研究与应用 | 计算机通讯分公司 | 集团公司 | 2008.1-2008.12 | 100 | 30 |  |
| 15 | 旋喷桩在桥梁基础加固中的研究与应用 | 铁运处 | 铁路处 | 2007.10-2008.11 | 80 | 20 |  |
| 16 | 平煤集团中部供水管网整体规划研究 | 供水总厂 | 集团公司 | 2008.1-2008.12 | 60 | 20 |  |
| 17 | 平煤电力调度自动化系统二次开发与应用 | 电务厂 | 电务厂 | 2008.1-2008.10 | 650 | 20 |  |
| 18 | 平顶山矿区水资源平衡方案研究 | 环保中心 | 集团公司 | 2008.1-2008.11 | 112 | 20 |  |
| 19 | 集团公司设备再利用复新技术研究 | 多经综合处 | 集团公司 | 2008.1-2008.12 | 100 | 20 |  |
| 20 | 平煤集团职工继续教育及培训综合信息管理系统 | 平职学院 | 平职学院 | 2008.1-2008.11 | 28 | 18 |  |
| 21 | 矿区铁路开行6000ｔ重载直达列车的研究与应用 | 铁运处 | 铁运处 | 2007.10-2008.10 | 45 | 10 |  |
| 22 | TA型阻燃抗静电塑料编织袋研制 | 物资公司 | 物资公司 | 2008.1-2008.10 | 108 | 10 |  |
| 二 | 一般项目（29项，341万元） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 国家示范性高等职业院校建设关键问题研究 | 平职学院 | 平职学院 | 2007.10-2008.12 | 530 | 20 |  |
| 2 | 工学结合优质核心课程教材的研究与开发 | 平职学院 | 平职学院 | 2007.11-2008.12 | 133 | 18 |  |
| 3 | 平煤集团棚户区改造信息管理系统 | 行政福利处 | 行政福利处 | 2008.1-2008.10 | 60 | 15 |  |
| 4 | 平煤集团职工远程教育平台的构建与应用 | 计算机通讯分公司 | 计算机通讯分公司 | 2008.1-2008.12 | 10 | 10 |  |
| 5 | 劳动关系和谐企业的构建和实施 | 集团公司工会 | 集团公司 | 2008.1-2008.10 | 10 | 10 |  |
| 6 | 平顶山煤业（集团）有限责任公司矿井情况调查（续篇一） | 老科协 | 集团公司 | 2008.1-2008.12 | 10 | 10 |  |
| 7 | 平煤集团公司面向企业战略的专业人才建设方案 | 组织部人事处 河南理工大学 | 集团公司 | 2008.2-2008.12 | 10 | 10 |  |
| 8 | 平煤集团投资收益管理制度研究 | 董事会 | 集团公司 | 2008.1-2008.12 | 10 | 10 |  |
| 9 | 平煤集团经济地图管理信息系统开发及应用 | 企业管理部 | 集团公司 | 2008.1-2008.12 | 10 | 10 |  |
| 10 | 平煤集团安全管理模式探索与实施 | 集团公司办公室 | 集团公司 | 2008.1-2008.12 | 10 | 10 |  |
| 11 | 平煤集团会计核算办法研究 | 财务处 | 财务处 | 2008.3-2008.10 | 10 | 10 |  |
| 12 | 平煤特色发展之路研究 | 党委办公室 | 集团公司 | 2008.1-2008.11 | 10 | 10 |  |
| 13 | 职业技能鉴定试题库开发与应用研究 | 教委 | 集团公司 | 2007.10-2008.11 | 31 | 10 |  |
| 14 | 平煤集团技术创新战略和企业竞争力的研究 | 中国技术协会 | 集团公司 | 2008.1-2008.12 | 18 | 18 | 延续项目 |
| 15 | 煤矿地区代谢综合征发病情况调查及干预治疗效果评价 | 总医院 | 总医院 | 2008.1-2009.12 | 79 | 10 |  |
| 16 | 微创骨科技术在脊柱伤病诊疗中的临床研究 | 总医院 | 总医院 | 2008.1-2008.12 | 15 | 8 |  |
| 17 | 人工肩关节置换术的临床应用 | 总医院 | 总医院 | 2008.1-2008.12 | 13 | 8 |  |
| 18 | 髋关节镜下微创钻孔减压BMP混合红骨髓植入治疗早、中期股骨头坏死的研究 | 总医院 | 总医院 | 2008.01-2009.12 | 8 | 8 |  |
| 19 | MRI弥散及灌注成像技术在早期脑梗死预后的临床应用 | 总医院 | 总医院 | 2008.1-2009.12 | 24 | 8 |  |
| 20 | 全身麻醉神经肌肉接头电生理监测 | 总医院 | 总医院 | 2008.1-2008.12 | 6.5 | 6.5 |  |
| 21 | 黄连素对心力衰竭患者心功能及炎性标志物的影响 | 总医院 | 总医院 | 2008.1-2009.12 | 7 | 5 |  |
| 22 | 经导管应用封堵器治疗先天性心脏病的临床研究 | 总医院 | 总医院 | 2008.1-2008.12 | 4.5 | 4.5 |  |
| 23 | 与职业性肺病相关的热应激蛋白70基因型与蛋白型的筛选及应用的研究 | 总医院 | 总医院 | 2007.1-2008.12 | 20 | 10 | 延续项目 |
| 24 | 国内外学术交流 | 集团公司 | 集团公司 | 2008.1-2008.12 | 40 | 40 |  |
| 25 | 科技期刊协办费 | 集团公司 | 集团公司 | 2008.1-2008.12 | 12 | 12 |  |
| 26 | 科研项目立项调研、咨询、论证 | 集团公司 | 集团公司 | 2008.1-2008.12 | 15 | 15 |  |
| 27 | 国家、省、行业、市成果申报 | 集团公司 | 集团公司 | 2008.1-2008.12 | 15 | 15 |  |
| 28 | 《平煤科技信息》期刊出版发行 | 技术中心 | 技术中心 | 2008.1-2008.12 | 10 | 10 |  |
| 29 | 科技图书、期刊、杂志订阅和阅览 | 技术中心 | 技术中心 | 2008.1-2008.12 | 10 | 10 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 8873 | 1019 |  |

| 天安公司2008 年 科 研 补 助 资 金 项 目 ( 65项，资金2869万元) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 承担单位 | 实施地点 | 起止时间 | 项目总资金 | 补助资金 | 备 注 |
| 一 | 重点攻关项目（44项，2292万元） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冲击矿压与瓦斯突出互为诱因矿井灾害机理分析及对策研究 | 安全部 技术中心 技术部 河南理工大学 | 八矿 十矿 十一矿 十二矿 十三矿 | 2007.12-2009.12 | 1360 | 300 |  |
| 2 | 煤矿冲击矿压微震监测技术研究 | 十一矿 技术中心 中国矿业大学 | 十一矿 | 2001.1-2009.12 | 448 | 361 |  |
| 3 | 构造带内大变形巷道群支护与治理研究应用 | 开拓处 技术中心 中国矿业大学 捷马公司 河南理工大学 | 十一矿 十矿 | 2008.1-2008.12 | 790 | 100 |  |
| 4 | 自动化综采设备在高突工作面的研究与应用 | 设备租赁站 中国矿业大学 四矿 六矿 | 四矿 六矿 | 2008.1-2008.12 | 5700 | 90 |  |
| 5 | 瓦斯突出危险性多源信息耦合监测预警及防治技术研究 | 十三矿 中国矿业大学 | 十三矿 | 2008.1-2008.12 | 675 | 85 |  |
| 6 | 平顶山矿区反程序开采 | 技术部 | 五矿 六矿 八矿 十矿 | 2008.1-2009.12 | 2045 | 80 |  |
| 7 | 煤矿深部开采复杂动力灾害演化及综合防治技术研究 | 十二矿 中国矿业大学 | 十二矿 | 2008.1-2008.12 | 650 | 60 |  |
| 8 | 综采工作面乳化液防突钻机的研制与应用 | 六矿 | 六矿 | 2007.11-2008.9 | 80 | 60 |  |
| 9 | 石门(井筒)揭煤突出危险性快速预测 | 中国矿业大学 | 生产矿 | 2008.1-2008.12 | 156 | 56 |  |
| 10 | 平煤矿区岩移规律与系统开发综合研究 | 天安公司 河南理工大学 | 生产矿 | 2008.1-2009.12 | 150 | 50 |  |
| 11 | 新建千米进风井留设小保护煤柱的研究 | 技术部 四矿 | 四矿 | 2007.11-2008.12 | 4550 | 50 |  |
| 12 | 十三矿矿井综合防治水技术研究 | 技术中心十三矿 地测处 | 十三矿 | 2008.1-2008.11 | 220 | 50 |  |
| 13 | 岩巷机械化快速掘进成套技术研究 | 技术中心 基建处 设备租赁站 建井一处 建井三处 | 六矿 八矿 十一矿 十二矿 | 2007.6-2008.12 | 280 | 50 |  |
| 14 | 内错瓦斯巷大采高工作面防瓦斯防火技术研究 | 安全部 八矿 阜新兴纪煤矿技术信息服务所 | 八矿 | 2008.1-2008.12 | 110 | 50 |  |
| 15 | 综掘工作面综合防尘系统研究与应用 | 平职学院 开拓处 | 十一矿 | 2008.1-2008.12 | 110 | 50 |  |
| 16 | 仿生高效叶片对轴流风机的改造与辅助系统优化研究 | 一矿 | 一矿 | 2008.1-2008.12 | 116 | 50 |  |
| 17 | 平顶山矿区矿井水热能开发利用研究 | 八矿 河南理工大学 | 八矿 | 2008.1-2009.9 | 550 | 50 |  |
| 18 | 瓦斯抽采新型封孔方法与封孔器材的研究 | 天安公司 河南理工大学 | 八矿 四矿 十二矿 | 2008.1-2008.12 | 140 | 40 |  |
| 19 | 胶带输送机无动力、自动纠偏装置的研究与应用 | 技术中心 | 八矿 | 2008.1-2008.12 | 60 | 40 |  |
| 20 | ZDY3000型煤矿用履带式全液压坑道钻机的研制 | 技术中心 | 天安公司 | 2008.1-2009.5 | 120 | 40 |  |
| 21 | 管状带式输送机的研制 | 技术中心 | 天安公司 | 2007.11-2008.12 | 123 | 40 |  |
| 22 | ZMJ-22履带式装煤机在高突掘进工作面的实践与应用 | 六矿 | 六矿 | 2007.10-2008.12 | 170 | 35 |  |
| 23 | 老采区生产能力挖潜及装备技术研究 | 十矿 | 十矿 | 2007.10-2008.12 | 1120 | 30 |  |
| 24 | 朝川矿深部岩溶水运移规律与截流堵水可行性研究 | 朝川矿 技术中心 | 朝川矿 | 2008.1-2008.10 | 430 | 30 |  |
| 25 | 综采工作面粉尘控制技术的研究与应用 | 八矿 | 八矿 | 2008.1-2009.6 | 561 | 30 |  |
| 26 | 矿井通风系统优化与可靠性评价 | 五矿 | 五矿 | 2008.1-2008.12 | 130 | 30 |  |
| 27 | 五矿自燃发火现状分析及综合治理技术研究 | 五矿 | 五矿 | 2007.10-2008.10 | 205 | 30 |  |
| 28 | 工业广场建筑物沉降变形原因分析及技术保护措施研究 | 四矿 | 四矿 | 2008.1-2008.12 | 148 | 30 |  |
| 29 | 偏E通风工作面防灭火参数及技术的研究 | 安全部 十矿 | 十矿 | 2008.1-2008.12 | 180 | 30 |  |
| 30 | 高可靠性井下带式输送机机群集中控制系统的研制和应用 | 机电处 | 六矿 | 2008.1-2008.12 | 160 | 30 |  |
| 31 | 首台全液压侧卸式装煤机在高突掘进工作面的应用研究 | 四矿 | 四矿 | 2008.1-2008.12 | 399 | 30 |  |
| 32 | 焦炉煤气发电余热制冷降温技术的研究与应用 | 技术中心 | 十一矿 | 2008.1-2008.12 | 4530 | 30 |  |
| 33 | 极复杂地质条件下矿井优化开采方案研究 | 朝川矿 | 朝川矿 | 2008.3-2008.10 | 176 | 20 |  |
| 34 | 戊组大采长单放工作面防自燃发火研究与应用 | 一矿 | 一矿 | 2007.10-2008.12 | 670 | 20 |  |
| 35 | XSZ型钢丝绳张力自动平衡首绳悬挂的研制 | 机电处 | 天安公司 | 2008.1-2008.12 | 160 | 20 |  |
| 36 | 旋流器给料斗耐磨蚀抗冲击衬里的研究与开发 | 八矿选煤厂 河南理工大学 | 八矿选煤厂 | 2008.01-2010.12 | 150 | 20 |  |
| 37 | 四矿安全供电监测系统优化与实施 | 四矿 | 四矿 | 2008.1-2008.10 | 318 | 20 |  |
| 38 | 煤矿井下用钢丝网骨架聚乙烯复合管材研究与应用 | 十一矿 | 十一矿 | 2008.1－2008.12 | 905 | 20 |  |
| 39 | 平煤天安并购重组研究 | 天安公司 财务处 河南财经学院 | 天安公司 | 2007.12-2008.12 | 20 | 20 |  |
| 40 | 国家安全教育多媒体网络教学信息系统的开发与应用 | 安培中心 | 安培中心 | 2008.1-2008.12 | 40 | 20 |  |
| 41 | 煤矿供电系统继电保护配置与整定研究 | 机电处 | 天安公司 | 2008.1-2008.12 | 20 | 15 |  |
| 42 | 滚筒聚氨酯包覆技术的研究与应用 | 设备租赁站 | 设备租赁站 | 2008.1-2008.12 | 68 | 10 |  |
| 43 | 物资产品质量安全管理系统 | 供应部 | 供应部 | 2008.1-2008.12 | 21 | 10 |  |
| 44 | 营销过程中煤炭质量信息控制模式研究 | 运销处 | 天安公司 | 2008.1-2008.12 | 30 | 10 |  |
| 二 | 延续项目（21项，577万元） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 矿井绿色开采技术研究 | 天安公司 | 天安公司 | 2008.1-2008.12 | 80 | 80 |  |
| 2 | 高瓦斯突出煤层安全开采成套关键技术及装备研究 | 安全部 中国矿业大学 | 一矿 四矿 五矿 八矿 十矿 十二矿 | 2007.1-2008.12 | 180 | 60 | 已发生120万元 |
| 3 | 创建河南省节能减排科技示范企业 | 技术中心 | 天安公司 | 2007.10-2008.12 | 60 | 60 |  |
| 4 | 平顶山矿区瓦斯突出预测体系建立的研究与应用（院士专项） | 天安公司 | 天安公司 | 2006.1-2008.12 | 180 | 45 | 已发生135万元 |
| 5 | 高瓦斯低透气性煤层冲孔割缝卸压增透技术研究 | 安全部 中国矿业大学 | 四矿 八矿 | 2007.1-2008.12 | 60 | 35 | 已发生25万元 |
| 6 | “国铁”压煤开采技术方案研究 | 技术部 八矿 | 八矿 | 2006.1-2008.12 | 40 | 34 | 已发生6万元 |
| 7 | 集成突出危险工作面消突技术及配套装备，实现安全经济快速掘进的研究与应用 | 十矿 | 十矿 | 2007.10-2008.12 | 50 | 30 | 已发生20万元 |
| 8 | 乏风瓦斯氧化技术应用研究 | 技术中心 安全部 | 八矿 四矿 | 2008.1-2008.12 | 30 | 30 |  |
| 9 | 矿用隔爆兼本安变频调速装置的研制 | 机电处 | 生产矿 | 2007.1-2008.12 | 40 | 25 | 已发生15万元 |
| 10 | 平顶山矿区瓦斯治理保护层开采研究 | 安全部 河南理工大学 | 五矿 八矿 十矿 | 2007.1-2008.12 | 140 | 23 | 已发生107万元 |
| 11 | 低透气煤层改性及瓦斯抽放技术研究 | 中矿大（北京） | 天安公司 | 2007.1-2008.12 | 40 | 20 | 已发生20万元 |
| 12 | 6KV电网谐波研究与治理 | 机电处 | 八矿 | 2007.1-2008.12 | 20 | 20 |  |
| 13 | 电动机负载调节装置的研究与应用 | 平职学院 | 生产矿 | 2007.1-2008.12 | 18 | 18 |  |
| 14 | 突出危险区划方法和非突出煤层升级预警技术及装备研究 | 安全部 河南理工大学 | 八矿 十一矿 | 2007.1-2008.12 | 40 | 18 | 已发生22万元 |
| 15 | 机载掘钻机的研制及推广应用 | 设备租赁站 | 十矿 | 2007.1-2008.12 | 30 | 15 | 已发生15万元 |
| 16 | 十三矿深部高应力区域内松软顶板锚网索支护研究 | 十三矿 | 十三矿 | 2007.1-2008.12 | 30 | 12 | 已发生18万元 |
| 17 | 螺旋钻式采煤机薄煤层开采技术研究与应用 | 设备租赁站 | 八矿 | 2008.1-2008.12 | 20 | 12 | 已发生8万元 |
| 18 | 低浓度瓦斯发电站余热回收利用研究与应用 | 技术中心 四矿 | 四矿 | 2007.10-2008.12 | 21 | 11 | 已发生10万元 |
| 19 | 平顶山矿区矿压参数数据库的建立及采场支护设计专家系统的研究 | 平职学院 生产处 | 相关生产矿 | 2007.1-2008.12 | 40 | 10 | 已发生30万元 |
| 20 | 钢丝绳芯皮带在线检测实时监控技术应用研究 | 平职学院 机电处 十二矿 | 十二矿 | 2007.1-2008.12 | 26 | 10 | 已发生16万元 |
| 21 | 煤矿矸石充填采煤技术 | 技术中心 中国矿业大学 | 十一矿 | 2007.1-2008.12 | 50 | 9 | 已发生41万 |
|  | 合计 |  |  |  | 30239 | 2869 |  |

| 平煤集团2008年基层单位自筹资金项目（277项，资金51179.8万元） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 |  | 总资金 |
| 一、二矿（8项，1115万元） |  |  |
| 1 | 灰岩承压水富水规律及带压开采庚组煤层水害防治 | 48 |
| 2 | 坚硬顶板煤层工作面过断层安全回采成套技术的研究与应用 | 328 |
| 3 | 庚组 己组煤层合理配采的质量控制与研究 | 162 |
| 4 | 煤矿井下液压支架监控系统 | 190 |
| 5 | 信息化全面预算管理体系的构建 | 10 |
| 6 | 关于庚组煤洗选深加工适应市场途径的研究 | 45 |
| 7 | 平煤二矿通风系统优化与改造研究 | 29 |
| 8 | 庚组煤深部开采瓦斯综合治理 | 303 |
| 二、大庄矿(6项，298万元） |  |  |
| 1 | 中央主扇风机变频调速改造 | 90 |
| 2 | 斜井绞车技术改造 | 53 |
| 3 | 衰老矿井残留煤柱与采空区遗留资源合理套采，实现安全高效的研究与实施 | 110 |
| 4 | 跨煤柱布置复杂开采条件下24081采面自燃发火的防治 | 17 |
| 5 | 大庄矿残采期通风系统优化研究与实施 | 17 |
| 6 | 伸缩式刮板输送机机尾研制 | 11 |
| 三、高庄矿（9项，5650万元） |  |  |
| 1 | 高庄矿启封一水平可行性技术研究 | 220 |
| 2 | 矿井主要通风机工况调整与一通三防同步技术研究及应用 | 100 |
| 3 | 电极数控自动加工机床国产化改造及应用 | 450 |
| 4 | 内热串接石墨化炉国产化技术改造 | 3650 |
| 5 | 双面压高密度、高强度石墨块生产线研究与应用 | 590 |
| 6 | 创新管理、精采细收、实现破产矿井平稳过渡的技术研究与应用 | 210 |
| 7 | 准闭坑矿井水文地质条件变化规律研究 | 90 |
| 8 | 大跨度硐室无煤柱跨越开采工艺研究 | 220 |
| 9 | 巷道过顶板垮落带采用喷射砼再造顶板技术研究 | 120 |
| 四、梨园矿(4项，231万元） |  |  |
| 1 | 梨园矿井下岗位作业标准制定及岗位考核方案研究 | 20 |
| 2 | 脱轨监测监控保护装置在轨道运输中的研制与应用 | 60 |
| 3 | 大型设备运行监测与健康诊断 | 75 |
| 4 | 井下综合物探技术在煤矿安全生产中的综合应用 | 76 |
| 五、香山公司（28项，1157万元) |  |  |
| 1 | 香山公司己二采区防治煤与瓦斯突出综合治理技术 | 46 |
| 2 | 地面瓦斯抽放站可行性研究 | 10 |
| 3 | CCQZ—1000型全自动粉尘测定仪在井下的应用 | 10 |
| 4 | 制氮防灭火技术在易燃煤层中的应用 | 280 |
| 5 | 高瓦斯、长距离掘进工作面瓦斯综合治理研究 | 22 |
| 6 | 巷道高冒区煤层自燃发火综合治理与研究 | 12 |
| 7 | 香山公司副立井工业广场岩层移动分析及主要建筑物保护对策 | 36 |
| 8 | 香山公司高瓦斯半煤岩巷高效施工及组织技术研究 | 18 |
| 9 | 矿井巷道三维立体图的建立与应用 | 10 |
| 10 | 香山公司矿井戊9－10煤层深部区域构造预测 | 5 |
| 11 | 丁戊四大巷变形观测分析及维护技术 | 7 |
| 12 | 地测技术管理信息系统的推广与应用 | 5 |
| 13 | 香山公司煤质管理系统的建立 | 45 |
| 14 | 轨道衡和牵引系统改造 | 100 |
| 15 | Ⅰ西风一、Ⅱ西风一高压线路加装避雷线改造实施方案研究与应用 | 170 |
| 16 | 矿井供电系统改造方案研究与应用 | 150 |
| 17 | 主通风机扇叶大角度调整匹配与通风网络挂网应用 | 80 |
| 18 | 电动机耐压实验装置的研制 | 5 |
| 19 | 绞车房主电机冷却风机降压启动 | 5 |
| 20 | -140JBT 1600/1204 绞车滚筒加固改造、制动闸皮改造 | 8 |
| 21 | 易佳建筑、安装工程预（决）算系统的引进及应用 | 5 |
| 22 | 深入调研，出台准军事化管理方案 | 5 |
| 23 | 机关工作量化考核的探索与研究 | 5 |
| 24 | 建制度，严考核，推行厂务公开透明化 | 5 |
| 25 | 西井、边庄副立井网络延伸及通信系统的建立 | 16 |
| 26 | 地面监控及井下人员位置监测系统的设计与应用 | 85 |
| 27 | 办公平台在网络智能办公中的推广应用 | 7 |
| 28 | FTP服务器的安装及应用 | 5 |
| 六、三环公司（7项，8659.8万元） |  |  |
| 1 | 主提升机网络运程登录管理研究与实施 | 104.8 |
| 2 | 三环公司十号井提升运输系统优化设计与实施 | 2145 |
| 3 | 矿井局部通风系统高低压供电可靠性研究与实施 | 110 |
| 4 | 三环公司十号井生产系统优化研究与实施 | 2600 |
| 5 | 复杂地质条件煤层开采方法研究与应用 | 1350 |
| 6 | 十号井丁组采区开采方法与实施 | 1500 |
| 7 | 十号井己组采区系统优化与实施 | 850 |
| 七、平禹煤电公司（21项，资金8304万元） |  |  |
| 1 | 禹州矿区高突厚煤层大采高综采成套技术研究与应用 | 3220 |
| 2 | 平禹二矿建筑物下大采长采煤技术的研究 | 148 |
| 3 | 高压磨料射流钻割抽一体化防突技术装备研究 | 50 |
| 4 | 平禹四矿松软突出煤层深钻孔打钻技术研究 | 25 |
| 5 | 平禹一矿大采长综采面高承压水防治技术研究与应用 | 33 |
| 6 | 禹州矿区地表与岩层移动规律研究 | 54 |
| 7 | 平禹白庙煤矿二1煤层突出敏感指标研究 | 29 |
| 8 | 平禹方山煤业公司突出煤层掘进工作面锚网支护快速掘进技术研究 | 205 |
| 9 | 平禹一矿放水实验研究与应用 | 249 |
| 10 | 平禹煤电公司突出煤层安全快速石门揭煤技术研究 | 36 |
| 11 | 平禹方山矿采煤工作面在复杂地质条件下回采工艺的研究 | 63 |
| 12 | 平禹四矿地面瓦斯抽放系统研究与应用 | 296 |
| 13 | 平禹四矿井下变电所自动化监测监控系统研究与应用 | 47 |
| 14 | 平禹白庙矿采掘工作面深孔注水防尘技术研究与应用 | 63 |
| 15 | 平禹六矿产品结构优化方案研究 | 10 |
| 16 | 平禹方山矿三维制图在研究地质构造发育规律中的应用 | 35 |
| 17 | 平禹煤电公司突出危险工作面瓦斯综合治理技术研究与应用 | 108 |
| 18 | 平禹煤电公司矿井生产系统优化设计与实施 | 3560 |
| 19 | 平禹煤电公司战略发展规划及资源综合开发研究 | 20 |
| 20 | 平禹四矿副井绞车电控系统改造 | 35 |
| 21 | 平禹煤电公司综合机械化开采技术的研究与应用 | 19 |
| 八、瑞平煤电公司( 12项，1107万元） |  |  |
| 1 | 庇山矿二1煤层底板承压水综合治理研究与应用 | 245 |
| 2 | 庇山矿“三软煤层”矿压观测与矿压显现规律在支护技术中的研究应用 | 51 |
| 3 | 480T/h循环流化床锅炉输、给煤系统的优化改造 | 204 |
| 4 | 6KV高压变频节能技术在480T/h循环流化床锅炉上的研究应用 | 300 |
| 5 | 自动切换装置在135MW汽轮机MCC电源上的应用 | 40 |
| 6 | 投资控制在电厂项目管理中的应用 | 28 |
| 7 | 电厂压缩空气系统优化改造 | 11 |
| 8 | 电厂汽轮机抽汽系统的优化改造 | 102 |
| 9 | 张村矿矿井防治水综合研究与分部实施方案 | 27 |
| 10 | 新技术、新工艺在5000T/d新型干法熟料生产线篦冷机废气处理系统的综合运用 | 39 |
| 11 | 2×5000t/d新型干法水泥熟料生产线过程质量控制技术研究 | 30 |
| 12 | 快速建成二条日产5000吨新型干法水泥熟料生产线工程建设管理的研究与实践 | 40 |
| 九、七星公司(10项，390万元） |  |  |
| 1 | 付井绞车及电控系统优化 | 50 |
| 2 | 付井绞车电机滑动轴承改为造滚动轴承技术分析及应用 | 30 |
| 3 | 庚20-22110工作面综合水害防治 | 80 |
| 4 | 浅埋深,靠近治水工程(帏幕注浆工程)庚20-22030工作面回采的可行性研究 | 30 |
| 5 | 戊9.0-16070首采综采工作面由南北俯采不停产调整为东西走向回采现场实践 | 40 |
| 6 | 综采工作面上隅角一氧化碳综合处理技术应用 | 30 |
| 7 | 矿井由双翼通风系统调整为单翼通风系统的现场应用 | 20 |
| 8 | 高地压带支护方式的探索及应用 | 50 |
| 9 | 采用综合措施,实现快速掘进的现场应用 | 20 |
| 10 | 己四下山断层多,压力大,澎胀性围岩支护方式的探索及应用 | 40 |
| 十、铁运处（2项，176万元） |  |  |
| 1 | 故障安全控制单元计算机联锁系统在煤矿铁路的研究与应用 | 156 |
| 2 | 平煤矿区铁路开行路企直通列车运输组织研究与应用 | 20 |
| 十一、东联制造公司（2项，96万元） |  |  |
| 1 | 系列双速绞车的开发 | 55 |
| 2 | 东联公司生产调度与仓储管理信息系统 | 41 |
| 十二、计算机通讯分公司（5项，211万元） |  |  |
| 1 | 利用RPR技术开展综合业务研究 | 30 |
| 2 | 平煤短信业务及计费系统研究与应用 | 39 |
| 3 | 非煤工程建设项目管控系统的开发应用 | 40 |
| 4 | 平煤集团数据仓库与数据挖掘的构建与应用 | 30 |
| 5 | 集团井下人员定位集成系统 | 72 |
| 十三、兴平监理公司( 5项，61万元） |  |  |
| 1 | 井筒装备制作与安装质量控制体系实施 | 10 |
| 2 | 煤矿井筒变形开裂控制技术研究 | 20 |
| 3 | 大型钢结构工程制作安装质量控制技术研究 | 11 |
| 4 | 煤矿立井提升容器与井壁安全间隙控制技术研究 | 10 |
| 5 | 矿山建设监理管理体系建立与实施 | 10 |
| 十四、电务厂（1项，资金98万元） |  |  |
| 1 | 平煤电务厂数字化整合平台的开发 | 98 |
| 十五、坑口电厂（1项，资金300万元） |  |  |
| 1 | 电厂锅炉风机节能技术研究与应用 | 300 |
| 十六、天宏焦化公司( 4项，632万元） |  |  |
| 1 | 苯加氢技术的研究 | 56 |
| 2 | 1.5万吨/年苯法顺酐工艺的研究 | 500 |
| 3 | 30000t/ a新工艺炭黑生产的研究与应用 | 48 |
| 4 | 变压吸附制氢煤气预处理技术研究 | 28 |
| 十七、开封炭素公司( 3项，310万元） |  |  |
| 1 | 减少烧罐底部烧结，提高请罐效率 | 30 |
| 2 | 确立车底式焙烧炉接头焙烧曲线 | 80 |
| 3 | 提高超高功率石墨接头成品率 | 200 |
| 十八、开封东大化工公司（10项，资金5412万元） |  |  |
| 1 | 6万吨/年高浓度离子膜烧碱三效蒸发工艺研究 | 1455 |
| 2 | 氯乙酸氯化母液综合利用 | 36 |
| 3 | 缩合母液综合利用 | 45 |
| 4 | 水合肼中十水碳酸钠回收工业技术研究 | 425 |
| 5 | 离子膜电解槽配套装置材料的选用 | 20 |
| 6 | 离子膜烧碱一次盐水自流工艺优化项目 | 706 |
| 7 | 离子膜A、B电解槽工艺改进 | 2546 |
| 8 | 离子膜废水回收工艺改进 | 30 |
| 9 | 液氯冷冻工序的节能降耗 | 44 |
| 10 | 透平式氯气压缩机的应用及工艺优化设计 | 105 |
| 十九、建安公司一处（3项，资金85万元） |  |  |
| 1 | 基建矿井通风系统技术改造 | 27 |
| 2 | 向下穿层钻孔瓦斯排放技术 | 35 |
| 3 | 岩巷掘进机施工粉尘综合防治技术 | 23 |
| 二十、建安公司六处（3项，资金51万元） |  |  |
| 1 | 立井井筒罐道更换的研究与应用 | 11 |
| 2 | 特种加固在坑口电厂老干煤棚吊车梁轨道的应用 | 14 |
| 3 | 独立坐标系下顶管施工测量动态控制可视化系统研究 | 26 |
| 二十一、建安公司土建处（20项，资金1203万元） |  |  |
| 1 | 矿区既有工程结构裂缝开裂机理及防治技术研究 | 112 |
| 2 | 视频会议系统的研究与应用 | 14 |
| 3 | 浆水回收利用技术研究与应用 | 38 |
| 4 | 镂空钢格板在工矿建筑中应用的研究与实施 | 26 |
| 5 | 大跨度后张法有粘结预应力施工技术的研究与应用 | 49 |
| 6 | 《建造合同》准则在施工企业会计核算中的应用 | 10 |
| 7 | 砖混住宅外墙粘贴泡沫玻璃保温材料研究与实施 | 80 |
| 8 | 建筑工程安全防护标准化研究科技立项 | 118 |
| 9 | 瑞平煤电有限公司配煤场工程劈裂注浆法综合地基处理技术 | 24 |
| 10 | 钢筋数字化加工集中配送生产及应用 | 26 |
| 11 | 土建处网站的开发与建设 | 20 |
| 12 | 高强混凝土研究与应用 | 48 |
| 13 | 大型公共建筑综合施工技术的研究与实施 | 155 |
| 14 | 利用信息网络建立项目管理新模式的应用 | 27 |
| 15 | 大型煤矿装车站铁路优化设计及应用 | 80 |
| 16 | 安德固新型脚手架的研发与应用 | 90 |
| 17 | 规模化群体民用建筑小区施工总承包管理 | 23 |
| 18 | 公共建筑项目总承包模式研究与应用 | 46 |
| 19 | GCL8.0及GGJ10.0建筑工程算量软件的应用与探讨 | 37 |
| 20 | 大直径预应力仓体滑膜施工技术研究与应用 | 180 |
| 二十二、建安公司安装处（4项，48万元） |  |  |
| 1 | 摩擦轮提升机竖井井筒装备大修工艺 | 14 |
| 2 | 安装工程考核评价体系 | 10 |
| 3 | 矿井提升机更换吊装工艺 | 13 |
| 4 | 大型钢结构焊接防变形工艺 | 11 |
| 二十三、易成公司（5项，160万元） |  |  |
| 1 | 精细粉生产用水的回收与利用 | 35 |
| 2 | 搅拌磨粉碎分级机的技术改造 | 30 |
| 3 | 平煤集团易成公司战略导向型财务管理体系研究 | 17 |
| 4 | 亚纳米碳化硅超细粉体研究成果的推广与应用 | 80 |
| 5 | 10000吨碳化硅超细微粉项目的设计优化 | 18 |
| 二十四、设计院( 3项，13830万元） |  |  |
| 1 | 大功率矿井通风机电控系统的设计及应用 | 510 |
| 2 | 平禹煤电公司二矿井下生产系统优化设计 | 6710 |
| 3 | 平禹煤电公司白庙煤矿技术改造初步设计 | 6610 |
| 二十五、职业学院（31项，999万元） |  |  |
| 1 | 煤矸石污染控制技术研究 | 64 |
| 2 | 基于电流变化率检测的新型煤电钻综保装置推广应用 | 130 |
| 3 | 轻便钻机综合保护装置技术研究与新产品开发 | 48 |
| 4 | 电雷管智能毫秒起爆器开发研究 | 30 |
| 5 | 基于策略路由和智能DNS的网络多出口技术研究与应用 | 30 |
| 6 | 《矿山机电》特色专业建设的研究 | 174 |
| 7 | 《矿井通风与安全》特色专业建设的研究 | 145 |
| 8 | 我国高等职业教育发展趋势的研究 | 20 |
| 9 | 教学质量监控体系与运行机制构建的研究 | 15 |
| 10 | “2+1”工学结合人才培养方案的研究与实践 | 12 |
| 11 | “233” 工学交替人才培养方案的研究与实践 | 12 |
| 12 | 基于教学资源库的CAI软件开发 | 22 |
| 13 | “工学结合”模式下高等数学教学改革研究 | 10 |
| 14 | 信息技术在服装艺术专业教学中的应用研究 | 13 |
| 15 | 生产性数控加工实训基地的研究与实践 | 35 |
| 16 | 服装设计的地域性理论与应用研究 | 13 |
| 17 | 煤矿开采技术专业技能型紧缺人才培养方案的研究 | 15 |
| 18 | 矿山机电专业产学研合作教育培养创新人才的研究与实践 | 15 |
| 19 | 高职煤炭工程技术类专业实践教学基地建设的研究与实践教学基地建设效益评价 | 15 |
| 20 | 矿山机电专业应用型人才培养方案的研究与实践 | 15 |
| 21 | 煤矿开采技术专业实践性教学环节改革方案与研究 | 15 |
| 22 | 矿井通风与安全专业人才培养模式的研究与实践 | 15 |
| 23 | 高校辅导员队伍专业化的研究 | 10 |
| 24 | 高职院校《普通话达标技能训练》实践性教学实施方案的研究 | 10 |
| 25 | 高等职业教育文秘专业办学特色研究 | 15 |
| 26 | 企业班组长和技能带头人队伍建设研究 | 10 |
| 27 | 企业工商管理培训的经验与教训 | 5 |
| 28 | 职业院校学生思想品德教育养成研究 | 5 |
| 29 | 平顶山矿区矿压参数数据库的建立及采场支护设计专家系统的研究 | 15 |
| 30 | 钢丝绳芯皮带在线检测实时监控技术应用研究 | 35 |
| 31 | 电动机负载调节装置的研究与应用 | 33 |
| 二十六、卫校(4 项，114万元） |  |  |
| 1 | 中等职业学校毕业生职业能力相关因素研究及其培养方式探索 | 25 |
| 2 | 平煤矿区2008年学龄前儿童超重和肥胖流行现状 | 22 |
| 3 | 中等职业卫生学校《病理学》教学方法改革研究 | 35 |
| 4 | 注重以就业为导向的中等职业教育课程教学改革创新研究 | 32 |
| 二十七、医疗集团( 65项，449万元） |  |  |
| 1 | 调肾方治疗慢性肾功能不全临床研究 | 1 |
| 2 | 内镜诊断早期胃癌临床价值 | 5 |
| 3 | 阿霉素联合顺铂腹腔灌注治疗肝癌性腹水的临床研究 | 4 |
| 4 | 射频消融联合放疗治疗晚期实体肺癌的临床研究 | 24 |
| 5 | 听功能损伤的早期分类及干预研究 | 9 |
| 6 | 应用反求与快速成型技术修复下颌骨缺损 | 5 |
| 7 | 64层螺旋CT血管造影对冠心病的临床应用 | 15 |
| 8 | 口腔矫治器治疗阻塞性睡眠呼吸暂停综合征的临床应用及疗效评价 | 7 |
| 9 | 正中神经返支的解剖学观察及临床应用研究 | 3 |
| 10 | 粘膜相关淋巴组织结外边缘区B细胞淋巴瘤的研究 | 2 |
| 11 | 颈动脉内膜剥脱术治疗缺血性脑血管病 | 10 |
| 12 | 298例高血压脑出血的临床分析 | 1 |
| 13 | 三维适形放射治疗局限期肺癌 | 1 |
| 14 | ALT AST GGT CHE联合诊断脂肪肝的应用 | 1 |
| 15 | ST段抬高型AMI溶栓后心电图改变的临床研究 | 6 |
| 16 | 限制性输液复苏产科失血性休克的临床研究 | 2 |
| 17 | 快通道麻醉在心脏病直视手术治疗中的应用 | 4 |
| 18 | B族维生素对冠心病事件发生的干预研究 | 14 |
| 19 | 伤残患者进入康复科治疗的时机 | 246 |
| 20 | 氯比格雷对非ST段抬高的急性冠脉综合征疗效观察 | 3 |
| 21 | 监护性卒中单元的建立、实施和近期效果评价 | 2 |
| 22 | 糖尿血管舒防治糖尿病血管病变临床研究 | 4 |
| 23 | 中药治疗罩治疗鼻炎的临床研究 | 1 |
| 24 | 青年人结肠癌内镜诊断分析 | 2 |
| 25 | 肝硬化腹水并低钠血症临床分析 | 2 |
| 26 | 子宫切除术后卵巢功能变化的临床研究 | 2 |
| 27 | 早期乳腺癌保乳手术临床研究 | 3 |
| 28 | 美罗华联合CHOP方案治疗复发性B淋巴瘤的临床研究 | 3 |
| 29 | 依托泊苷单药化疗防止完全缓解的小细胞肺癌复发/转移的疗效研究 | 2 |
| 30 | 脑出血术后患者吞咽困难的评定和康复护理（ | 1 |
| 31 | 经皮肾镜气压弹道碎石术治疗肾结石护理研究 | 1 |
| 32 | 前列腺电气化切除治疗晚期前列腺癌尿道梗阻的临床研究 | 2 |
| 33 | 小儿腹股沟疝微创手术 | 2 |
| 34 | 有创无创呼吸机序贯治疗的临床研究 | 2 |
| 35 | 不同血液净化方式治疗重症急性肾功能衰竭的研究 | 2 |
| 36 | 血液净化中心信息管理系统 | 1 |
| 37 | 糖尿病性白内障超声乳化联合后囊膜撕开的临床研究 | 1 |
| 38 | 组织多普勒Tei指数评价心肌梗死患者右心功能的临床研究 | 1 |
| 39 | X线、CT、MRI及SPEECT对诊断早期股骨头缺血坏死的对比研究及临床应用 | 1 |
| 40 | 消毒供应室实行社区供应的可行性研究 | 1 |
| 41 | 康复治疗在脑血管病治疗方案中的临床价值研究 | 1 |
| 42 | 中风患者的神经网络重建治疗 | 1 |
| 43 | 规范“入院接待”提高护理服务质量 | 1 |
| 44 | 胰岛素泵治疗老年2型糖尿病的临床观察 | 2 |
| 45 | MRI＋MRCP与ERCP的影像学对比研究 | 2 |
| 46 | 腹股沟疝修补术的临床研究 | 2 |
| 47 | 胃肠手术微创治疗的临床应用与研究 | 2 |
| 48 | 烧冲伤合并癫痫发作症状的脑电图报告 | 1 |
| 49 | 结构脂肪乳在肝脏损伤病人中临床应用研究 | 2 |
| 50 | 中心静脉导管相关性感染临床研究 | 1 |
| 51 | 经乳晕入路甲亢手术围术期护理研究 | 1 |
| 52 | 组织多普勒Tei指数对风湿性心脏病右室功能的研究 | 2 |
| 53 | 经皮穿刺半月神经节射频热凝毁损术治疗三叉神经疼 | 1 |
| 54 | 脑卒中患者吞咽功能评定分析及治疗 | 1 |
| 55 | 溶血磷脂酸在急性缺血性心脑血管病中预警作用的临床研究 | 1 |
| 56 | 微创穿刺加腰穿放脑脊液治疗脑室出血 | 1 |
| 57 | 鼻—鼻窦内窥镜下的手术治疗 | 1 |
| 58 | 高频电凝摘除息肉 | 1 |
| 59 | 交锁髓内钉在四肢长骨骨折中的应用 | 2 |
| 60 | 经尿道钬激光输尿管气化弹道碎石术治疗输尿管结石 | 1 |
| 61 | 经尿道前列腺气化点切术治疗老年男性前列腺增生 | 1 |
| 62 | 半月节介入温控射频热凝术治疗三叉神经痛 | 1 |
| 63 | B超引导定位下复合高压水囊扩裂术治疗前列腺增生 | 1 |
| 64 | 大容量全肺灌洗术对疑似尘肺患者尘肺病发病率影响的研究 | 15 |
| 65 | 煤工尘肺患者大容量全肺灌洗术后辅以体外高频透热疗法对肺功能影响的研究 | 5 |
|  | 合计 | 51179.8 |

| 天安公司2008年基层单位自筹资金项目（188项 资金60882.7万元） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 总资金 |
| 一、一矿(13项，2359万元） |  |  |
| 1 | 采煤工作面中深孔煤层注水工艺技术研究 | 46 |
| 2 | 高预应力矿用螺纹紧固锚索的研究与应用 | 96 |
| 3 | 高强皮带在线监控 | 126 |
| 4 | 井下用电设备带电闭锁装置的研究与开发 | 59 |
| 5 | 回转式护车型矿车清扫机 | 115 |
| 6 | 矿井提升机在线监控系126.1统 | 67 |
| 7 | 皮带运输系统优化控制系统研究 | 128 |
| 8 | 戊二皮带运输系统改造 | 241 |
| 9 | 煤矿压风机站综合保护系统的研制 | 91 |
| 10 | 百万吨水平技术研究与应用 | 44 |
| 11 | 残采区不同回采工艺在同一工作面中的组合应用 | 884 |
| 12 | 戊９０----31020工作面断层中过上分层煤柱技术研究与应用 | 397 |
| 13 | 三水平煤层瓦斯基础参数与煤层冲击倾向性测定及二水平戊三采区突出危险性评价 | 65 |
| 二、四矿（12项，6208万元） |  |  |
| 1 | 三水平开发前期通风系统优化调整 | 143 |
| 2 | 矿用通风机在线工况监测与智能故障诊断系统研究 | 57 |
| 3 | 大孔径长距离高位钻孔研究与应用 | 835 |
| 4 | 四矿水仓清理新工艺探索 | 48 |
| 5 | 煤矸石制砖的研究与实施 | 1976 |
| 6 | 近距离保护层开采瓦斯综合治理 | 749 |
| 7 | 保护层开采效果考察分析 | 225 |
| 8 | 己15-23140机风巷支护技术探索 | 189 |
| 9 | 高地应力 “三软”半煤岩巷道支护技术研究与应用 | 1388 |
| 10 | 复杂条件下综采安全高效技术研究 | 310 |
| 11 | 深井巷道变形、破坏规律全过程及其稳定控制技术研究 | 220 |
| 12 | 下分层回采防止采空区自然发火的研究 | 68 |
| 三、五矿（9项，2921万元） |  |  |
| 1 | 矿井主要扇风机自动控制研究与实施 | 98 |
| 2 | 己组难采煤层下分层开采高产高效综合技术研究 | 1500 |
| 3 | 破碎复合顶板松软煤层综采切眼支护技术研究 | 45 |
| 4 | 五矿目标成本精细化管理决策考核体系 | 93 |
| 5 | 供电系统优化与安全评价研究与实施 | 80 |
| 6 | 能平衡测试研究对策与实施 | 460 |
| 7 | 煤矿三条（压风、通讯、供水）生命线建设与实施 | 500 |
| 8 | 煤矿产量远程监控系统 | 83 |
| 9 | 平煤五矿矿区（矸石山）生态重建与环境综合治理 | 62 |
| 四、六矿(13项，13271万元） |  |  |
| 1 | 大截深采煤机的应用研究 | 25 |
| 2 | “四高三大”三软工作面安全回采关键技术研究应用 | 1186 |
| 3 | 平煤天安六矿数字化矿山技术研究与应用 | 20 |
| 4 | 沿空送巷超薄复合顶板锚网锚索支护综合技术研究与应用 | 78 |
| 5 | CMJ-17矿用全液压钻车在大断面岩巷的实践与应用 | 69 |
| 6 | 丁6-14210采煤工作面（复采）仰采放顶煤技术研究与应用 | 49 |
| 7 | 矸石山洒水工程的研究与应用 | 49 |
| 8 | 地面变电所扩容改造与研究 | 220 |
| 9 | 北山新主扇的技术改造 | 2730 |
| 10 | 皮带机节能变频智能调速电控系统 | 90 |
| 11 | 平煤六矿选煤厂技术改造与实施 | 8640 |
| 12 | 动态矿压监测技术在“三高” 综采工作面的实践与应用 | 90 |
| 13 | 丁二煤仓仓底加固方案的研究与应用 | 25 |
| 五、八矿(16项，3409万元） |  |  |
| 1 | 煤柱加固技术研究与应用 | 90 |
| 2 | 大倾角薄煤层安全高效开采技术研究与应用 | 208 |
| 3 | 高强度让压锚杆在大埋深向斜轴附近高应力区的支护技术研究与应用 | 761 |
| 4 | 原岩应力高突掘进工作面防治煤与瓦斯突出综合技术 | 726 |
| 5 | 液压钻车在开掘工作面的使用 | 340 |
| 6 | 高粘结性喷射混凝土材料的研制 | 150 |
| 7 | 高性能超细注浆材料的研制与应用技术研究 | 85 |
| 8 | 基于矿压监测的安全管理系统研究 | 60 |
| 9 | 双套管钻机深孔打钻技术的研究与应用 | 90 |
| 10 | 创新防突管理模式全面提升矿井综合抗灾能力 | 20 |
| 11 | 本煤层深钻孔封孔工艺研究 | 140 |
| 12 | 八矿安全管理模式的研究与应用 | 9 |
| 13 | 主井卸载称重自动监控系统 | 115 |
| 14 | 八矿主井二系统电控改造 | 250 |
| 15 | 复杂煤楼系统集中监控可靠性与实用性技术攻关 | 160 |
| 16 | 八矿矸石山提升能力改造 | 205 |
| 六、十矿(17项，5643万元） |  |  |
| 1 | 十矿乘人斜井建设初步设计 | 2200 |
| 2 | 大埋深工作面动压显现规律与安全高效回采配套技术研究 | 135 |
| 3 | 煤与瓦斯突出预测地质指标应用研究 | 130 |
| 4 | 地震波探测构造、瓦斯新技术应用研究 | 30 |
| 5 | 矿井主通风机安装及技术应用 | 1330 |
| 6 | 生产矿压风系统改造及技术应用 | 560 |
| 7 | 十矿主副井电控系统技术改造与应用 | 560 |
| 8 | 生产矿井“产量、回采率、三量”综合管理系统 | 16 |
| 9 | ZMX55PY型钻装机的研制与应用 | 40.5 |
| 10 | 大倾角下分层综采工作面回采技术研究与应用 | 51 |
| 11 | 手持式乳化液钻机在突出综采工作面的研究与应用 | 41.5 |
| 12 | 综采工作面延长多切眼零对接技术的研究应用 | 46 |
| 13 | 动力选煤设备电控技术改造与应用 | 72 |
| 14 | 十矿己四采区深部灰岩富水性研究 | 137 |
| 15 | 煤矸石制烧结砖技术应用 | 29 |
| 16 | 创伤复合伤的研究 | 75 |
| 17 | 大埋深高地应力煤与瓦斯突出技术研究 | 190 |
| 七、十一矿(13项，2823万元） |  |  |
| 1 | 千米深井支护技术研究与实施 | 390 |
| 2 | 十一矿新付井提升系统的技术改造 | 88 |
| 3 | 丁5-6-22022下分层综采面跨煤柱回采技术实践与应用 | 31 |
| 4 | 局部降温技术在十一矿的应用 | 887 |
| 5 | 井下采区变电所远程测控与无人值守技术应用与研究 | 87 |
| 6 | 煤矿井下大巷自动喷淋洒水系统在十一矿的应用 | 71 |
| 7 | 平煤天安十一矿网络安全工程 | 122 |
| 8 | 井下煤矿人员管理系统应用 | 120 |
| 9 | 老主井停运及采区主运输通风系统调整方案研究 | 513 |
| 10 | 综合防灭火技术在抑制小煤矿CO溢出方面的应用 | 273 |
| 11 | 十一矿深部开采高承压岩溶水水文地质规律与水害防治对策研究 | 40 |
| 12 | 新型高分子材料在防治煤层高冒自燃发火方面的应用 | 29 |
| 13 | 十一矿己16－17－22101大采高孤岛工作面高产高效研究 | 172 |
| 八、十二矿(20项，7380万元） |  |  |
| 1 | 十二矿三水平通风系统优化 | 1822 |
| 2 | 高突工作面掘进机远程控制技术研究与应用 | 128 |
| 3 | 千米深井复杂动力灾害条件下支护技术研究及应用 | 148 |
| 4 | 矿井安全监测监控系统示范化工程研究 | 443 |
| 5 | 高突矿井安全质量标准研究 | 120 |
| 6 | 高突矿井安全文化建设研究 | 45 |
| 7 | 煤矿成本指标模型的建立与应用 | 60 |
| 8 | 深井回采工作面复杂动力条件下回采技术研究 | 470 |
| 9 | 矿井用纳米管材研制 | 1042.7 |
| 10 | 煤矿深部开采复杂动力灾害演化及综合防治技术研究 | 650 |
| 11 | 采区运输系统设计优化及应用. | 615 |
| 12 | 可缩机尾优化设计改造及应用. | 128 |
| 13 | 三水平底板灰岩水对己组煤层开采影响评价 | 215 |
| 14 | 扩空技术定位装置在实际工作中的应用 | 72 |
| 15 | 电动液压溜矸闸门技术改造 | 40 |
| 16 | 已组煤薄煤层开采技术研究与应用 | 620 |
| 17 | ZY6400－25／45型支架在已15－17－17060采煤工作面的应用 | 412 |
| 18 | 大采长厚煤层综采设备配套及采煤技术研究与应用 | 430 |
| 19 | 大倾角、高瓦斯综采工作面过薄煤带及瓦斯综合治理技术应用 | 520 |
| 20 | 薄煤层开采技术在17150工作面的应用 | 210 |
| 九、十三矿(13项，5640万元） |  |  |
| 1 | 呆滞煤炭资源回收方案的研究 | 359 |
| 2 | 千米井下硐室群锚网索喷联合支护研究及应用 | 555 |
| 3 | 十三矿高温承压水害防治及综合利用研究 | 1172 |
| 4 | 高应力区域内锚杆支护参数的优化与实施 | 353 |
| 5 | 破碎围岩下定向断裂控制爆破技术研究 | 40 |
| 6 | 十三矿主井载载硐室定量称重皮带机技术改造 | 315 |
| 7 | 十三矿己15.17煤层开采上限的研究 | 150 |
| 8 | 构建矿井自然发火管理体系防止自然发火 | 26 |
| 9 | 十三放复杂地质条件下不规则工作面研究实施 | 150 |
| 10 | 软煤层大倾角大采长大采高综采工艺研究实施 | 120 |
| 11 | SQ-80/75B型无极绳绞车在复杂条件下的应用 | 65 |
| 12 | 十三矿大倾角综采工作面防滚矸装置的研究与应用 | 35 |
| 13 | 十三矿东翼采区降温工程研究与实施 | 2300 |
| 十、朝川矿( 17项，1799万元） |  |  |
| 1 | 近距离煤层开采技术实践 | 15 |
| 2 | 坚硬顶板大倾角采煤技术在朝川矿的尝试 | 60 |
| 3 | 朝川矿矿井地质报告 | 100 |
| 4 | 朝川矿高应力围岩蠕变区巷道支护技术研究应用 | 100 |
| 5 | 朝川矿己组煤构造区瓦斯变化规律研究与治理 | 30 |
| 6 | 朝川矿一井排水系统优化改造 | 55 |
| 7 | 二井戊4通风机数字化控制的研究与应用 | 27 |
| 8 | 矿井瓦斯智能巡检射频监管系统在朝川矿的研究与实践 | 35 |
| 9 | 供电系统节能改造 | 750 |
| 10 | 信息化管理的开发与实施 | 285 |
| 11 | 介质桶新鼓风方式的技术研究 | 20 |
| 12 | 旋流器分级效率工艺系统的改造与实施 | 27 |
| 13 | 堆取料机安全定位控制系统的技术研究与应用 | 60 |
| 14 | 鼓风机油泵连锁自动化控制技术的研究与实施 | 40 |
| 15 | 朝川矿一井斜井大断面采空变形区支护技术研究 | 50 |
| 16 | 资源整合矿井循环经济示范化建设的研究与 实践 | 50 |
| 17 | 变频调速装置的应用与研究 | 95 |
| 十一、香山矿( 6项，640万元） |  |  |
| 1 | 35kv变电站技术改造 | 88 |
| 2 | 大倾角三软厚煤层巷道支护技术研究 | 220 |
| 3 | 东、西煤厂原煤筛选系统技术改造 | 80 |
| 4 | 易燃厚煤层高冒区惰化拟爆防灭火技术及材料研究 | 77 |
| 5 | 急倾斜厚煤层采煤方法的研究与实践 | 130 |
| 6 | 压风机节能变频调速改造 | 45 |
| 十二、平宝公司( 6项，2303万元） |  |  |
| 1 | 首山一矿矿井安全生产综合自动化 | 1500 |
| 2 | 掘进工作面钻割掘一体化防突技术及装备研究 | 72 |
| 3 | 首山一矿己、戊组煤层瓦斯基本参数测定及防突技术研究 | 160 |
| 4 | 煤矿公路定量快速装车系统技术开发 | 300 |
| 5 | 基建矿井通风方法研究与实施 | 30 |
| 6 | 立井提升系统设计优化及施工组织研究 | 241 |
| 十三田庄选煤厂（25项，资金3411万元） |  |  |
| 1 | 选煤厂动态工艺流程图研制开发 | 40 |
| 2 | 入浮浓度对微泡浮选机的影响与评价 | 15 |
| 3 | 机电设备计划检修预报系统的开发应用 | 36 |
| 4 | 科技管理及贡献量化评价系统的开发应用 | 27 |
| 5 | 不同矿别原煤对浮选影响的分析与评价 | 15 |
| 6 | 炼焦煤选煤厂提高精煤产率的思路研究 | 20 |
| 7 | 设备及其配件管理系统开发与应用 | 26 |
| 8 | 旋流器入料压力对精煤损失的影响探讨 | 40 |
| 9 | 仓位报警系统的研制应用 | 25 |
| 10 | 原煤低压系统接地故障零序保护研究及实施 | 22 |
| 11 | 选煤厂浮选系统作业规范化治理 | 25 |
| 12 | 田庄选煤厂管理流程再造 | 45 |
| 13 | 厂区供热系统升级改造的研究实施 | 130 |
| 14 | 原煤罐清仓设施的研究与应用 | 55 |
| 15 | 配仓装车自动化的实施 | 75 |
| 16 | 选煤厂尾煤浓缩系统改造 | 25 |
| 17 | 煤泥深度浮选技术的研究 | 140 |
| 18 | 原煤罐除尘设施的应用 | 40 |
| 19 | 主厂房噪音治理的研究与实施 | 110 |
| 20 | 选煤厂污水处理及利用的研究与实施 | 250 |
| 21 | 田庄选煤厂调车作业系统研究与改造 | 1010 |
| 22 | 双质量新型高效振动筛系列化开发 | 230 |
| 23 | 隔膜压滤机在浮选精煤脱水中的应用 | 230 |
| 24 | 调度指挥系统升级开发 | 160 |
| 25 | 改善用电质量，降低能源消耗的研究实施 | 620 |
| 十四、七星选煤厂(2项目,292万元) |  |  |
| 1 | 原煤预先脱泥入洗三产品无压旋流器工艺在七星选煤厂的应用 | 200 |
| 2 | 七星选煤厂技术改造 | 92 |
| 十五、安培中心( 4项，128万元） |  |  |
| 1 | 基于矿井人、机、环境的矿工安全警示系统研发 | 50 |
| 2 | 国家安全警示教育基地多媒体系统开发与应用 | 44 |
| 3 | 平煤集团安全技术培训管理系统的开发与研究 | 21 |
| 4 | 煤矿特种作业人员安全技术培训考核统编教材 | 13 |
| 十六、运销处( 1项，120万元） |  |  |
| 1 | 《平煤集团市场营销“四网两中心”信息化管理系统的开发与应用》 | 120 |
| 十七、设备租赁站（2项，1790万元） |  |  |
| 1 | 全液压掘进钻车的选型及推广应用 | 1404 |
| 2 | 矿用掘进工作面空气循环空调机研制及应用 | 386 |

主题词：科技   项目   资金   通知

平煤集团公司办公室              2008年4月3日印发