关于平煤集团公司2008年科研计划项目

方案论证及合同签订时间安排的通知

集团公司各单位：

1、《关于下达2008年科技项目和资金计划的通知》（平煤〔2008〕111号）文件已在4月初下达，根据文件要求，资金在20万元以上（含20万元）的研究项目在资金计划下达1个月内要先进行技术方案论证，通过论证的项目方可签订科技合同。请各单位于5月4日—9日将技术方案论证报告上报技术中心科技综合管理室进行审核，我们在5月12日起将符合论证条件的安排专家进行论证，5月20日前完成所有项目论证并尽早完成合同签订工作。当月完成论证、合同签订的项目可于23日前报资金进度，争取5月拨付启动资金。
     2、资金在20万元以下的研究项目要尽快起草科技合同，于5月4日—9日报技术中心科技综合管理室审核后签订科技合同，合同签订工作在5月16日前完成。

3、所有对外科技合同（包括自筹资金项目），需经技术中心科技综合管理室、法律事务处、企管部审查，报集团公司总工程师批准后，方可签订。

4、项目如有特殊原因不能按期完成论证和合同签订的，承担单位请提前将原因以书面形式上报技术中心。不能按规定时间内完成论证和合同签订的科研项目，也不说明原因的，视为自动放弃，项目资金由集团公司进行调整。

5、07年未验收的项目，已完成的于5月9日前报验收资料进行验收。仍未完成的项目，写出拖延原因、提出延续或撤项申请，报技术中心科技综合管理室审核，并上报公司总工程师批准。
附：所需方案论证项目一览表

技术中心

2008年4月29日

| 平煤集团公司2008年科研计划项目方案论证一览表（61项） |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 承担单位 | 补助资金 (万元) |
| 1 | 冲击矿压与瓦斯突出互为诱因矿井灾害机理分析及对策研究 | 安全部 技术中心 技术部 河南理工大学 | 300 |
| 2 | 煤矿冲击矿压微震监测技术研究 | 十一矿 技术中心 中国矿业大学 | 361 |
| 3 | 构造带内大变形巷道群支护与治理研究应用 | 开拓处 技术中心 中国矿业大学 捷马公司 河南理工大学 | 100 |
| 4 | 自动化综采设备在高突工作面的研究与应用 | 设备租赁站 中国矿业大学 四矿 六矿 | 90 |
| 5 | 瓦斯突出危险性多源信息耦合监测预警及防治技术研究 | 十三矿 中国矿业大学 | 85 |
| 6 | 平顶山矿区反程序开采 | 技术部 | 80 |
| 7 | 高应力高突区域煤巷安全快速掘进综合技术研究 | 技术中心 开拓处 | 70 |
| 8 | 煤矿深部开采复杂动力灾害演化及综合防治技术研究 | 十二矿 中国矿业大学 | 60 |
| 9 | 综采工作面乳化液防突钻机的研制与应用 | 六矿 | 60 |
| 10 | 石门(井筒)揭煤突出危险性快速预测 | 中国矿业大学 | 56 |
| 11 | 平煤矿区岩移规律与系统开发综合研究 | 天安公司 河南理工大学 | 50 |
| 12 | 新建千米进风井留设小保护煤柱的研究 | 技术部 四矿 | 50 |
| 13 | 十三矿矿井综合防治水技术研究 | 技术中心 十三矿 地测处 | 50 |
| 14 | 岩巷机械化快速掘进成套技术研究 | 技术中心 基建处 设备租赁站 建井一处 建井三处 | 50 |
| 15 | 内错瓦斯巷大采高工作面防瓦斯防火技术研究 | 安全部 八矿 阜新兴纪煤矿技术信息服务所 | 50 |
| 平煤集团公司2008年科研计划项目方案论证一览表（61项） |
| 16 | 综掘工作面综合防尘系统研究与应用 | 平职学院 开拓处 | 50 |
| 17 | 仿生高效叶片对轴流风机的改造与辅助系统优化研究 | 一矿 | 50 |
| 18 | 平顶山矿区矿井水热能开发利用研究 | 八矿 河南理工大学 | 50 |
| 19 | 坑口电厂#1机组热力控制系统改造 | 坑口电厂 | 50 |
| 20 | 65%节能无芯柱砌块板式小高层住宅的研究应用 | 技术中心 | 50 |
| 21 | 平煤集团煤层气地面抽采利用试验研究 | 技术中心 勘探公司 | 50 |
| 22 | 瓦斯抽采新型封孔方法与封孔器材的研究 | 天安公司 河南理工大学 | 40 |
| 23 | 本煤层深孔施工装备及工艺研究应用 | 十矿 | 40 |
| 24 | 胶带输送机无动力、自动纠偏装置的研究与应用 | 技术中心 | 40 |
| 25 | ZDY3000型煤矿用履带式全液压坑道钻机的研制 | 技术中心 | 40 |
| 26 | 管状带式输送机的研制 | 技术中心 | 40 |
| 27 | 梨园矿宁庄井地下水防治研究 | 技术中心 梨园矿 | 40 |
| 28 | 2万吨/年氯化亚砜关键设备放大及工艺研究 | 技术中心 | 40 |
| 29 | ZMJ-22履带式装煤机在高突掘进工作面的实践与应用 | 六矿 | 35 |
| 30 | 老采区生产能力挖潜及装备技术研究 | 十矿 | 30 |
| 31 | 朝川矿深部岩溶水运移规律与截流堵水可行性研究 | 朝川矿 技术中心 | 30 |
| 32 | 综采工作面粉尘控制技术的研究与应用 | 八矿 | 30 |
| 33 | 矿井通风系统优化与可靠性评价 | 五矿 | 30 |
| 34 | 五矿自燃发火现状分析及综合治理技术研究 | 五矿 | 30 |
| 35 | 工业广场建筑物沉降变形原因分析及技术保护措施研究 | 四矿 | 30 |
| 36 | 偏E通风工作面防灭火参数及技术的研究 | 安全部 十矿 | 30 |
| 37 | 高可靠性井下带式输送机机群集中控制系统的研制和应用 | 机电处 | 30 |
| 38 | 首台全液压侧卸式装煤机在高突掘进工作面的应用研究 | 四矿 | 30 |
| 39 | 焦炉煤气发电余热制冷降温技术的研究与应用 | 技术中心 | 30 |
| 40 | 平煤集团危化行业安全规范化管理的研究与应用 | 安监局 | 30 |
| 41 | 梨园矿宁庄井大变形巷道流变控制技术研究 | 技术中心 梨园矿 | 30 |
| 42 | 低浓度瓦斯过焓燃烧利用技术研究及装置开发 | 平职学院 | 30 |
| 43 | 梨园矿长虹公司瓦斯地质规律及瓦斯综合治理技术研究 | 技术中心 通风中心 梨园矿 | 30 |
| 44 | 庚20煤层采空区自然发火研究与防治 | 二矿 | 30 |
| 45 | 灰岩承压水条件下安全开采技术的研究与应用 | 二矿、地测处 | 30 |
| 平煤集团公司2008年科研计划项目方案论证一览表（61项） |
| 46 | 叠片浓缩机的研制应用 | 技术中心 | 30 |
| 47 | 企业计算虚拟化研究与应用 | 计算机通讯分公司 | 30 |
| 48 | 极复杂地质条件下矿井优化开采方案研究 | 朝川矿 | 20 |
| 49 | 戊组大采长单放工作面防自燃发火研究与应用 | 一矿 | 20 |
| 50 | XSZ型钢丝绳张力自动平衡首绳悬挂的研制 | 机电处 | 20 |
| 51 | 旋流器给料斗耐磨蚀抗冲击衬里的研究与开发 | 八矿选煤厂 河南理工大学 | 20 |
| 52 | 四矿安全供电监测系统优化与实施 | 四矿 | 20 |
| 53 | 旋喷桩在桥梁基础加固中的研究与应用 | 铁运处 | 20 |
| 54 | 平煤集团中部供水管网整体规划研究 | 供水总厂 | 20 |
| 55 | 平煤电力调度自动化系统二次开发与应用 | 电务厂 | 20 |
| 56 | 平顶山矿区水资源平衡方案研究 | 环保中心 | 20 |
| 57 | 集团公司设备再利用复新技术研究 | 多经综合处 | 20 |
| 58 | 煤矿井下用钢丝网骨架聚乙烯复合管材研究与应用 | 十一矿 | 20 |
| 59 | 平煤天安并购重组研究 | 天安公司 财务处 河南财经学院 | 20 |
| 60 | 国家安全教育多媒体网络教学信息系统的开发与应用 | 安培中心 | 20 |
| 61 | 国家示范性高等职业院校建设关键问题研究 | 平职学院 | 20 |